FELELŐSSÉGI MÁTRIX

Pályázat Komárom Város Polgármesteri Hivatalának korszerűsítéséről, és szervezetfejlesztésének jövőjéről (ÁROP-1.A.2/A-2008-0077)

| A | Dr. Szeidl Bernadett | Aljegyző, projektvezető |
| --- | --- | --- |
| B | Musitz Balázs | Informatikus |
| C | Vezetők |  |
| D | Érintett munkatársak |  |

| Sorszám | Feladat megnevezése | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt menedzsment | irányítás, koordináció végrehajtás | közreműködés | ellenőrzés, jóváhagyás | - |
| 2 | Ajánlatkérések, szerződéskötések lebonyolítása | végrehajtás | közreműködés | ellenőrzés, jóváhagyás | - |
| 3 | Állapotfelmérés, szakértői munka és adatbázisok kialakításának támogatása | irányítás, koordináció | közreműködés | adatszolgáltatás jóváhagyás | adatszolgáltatás részvétel |
| 4 | Informatikai tervezés | koordináció | koordináció, végrehajtás | jóváhagyás | adatszolgáltatás |
| 5 | Szervezetfejlesztés az állapotfelmérés, szakértői munka eredményeképpen | irányítás, koordináció, végrehajtás | informatikai folyamatok kialakítása | ellenőrzés, jóváhagyás | részvétel |
| 6 | Szervezeten belüli képzés megszervezése | koordináció |  | jóváhagyás | részvétel |
| 7 | Nyilvánosság biztosítása sajtó, televízió felé | koordináció végrehajtás |  | jóváhagyás |  |
| 8 | Nyilvánosság biztosítása interneten | koordináció | végrehajtás | jóváhagyás |  |
| 9 | Esélyegyenlőség érvényesítése | irányítás, koordináció, | végrehajtás (informatikai akadálymentesítés) | ellenőrzés | végrehajtás közreműködés |
| 10 | Társadalmi fenntarthatóság érvényesítése | irányítás, koordináció, végrehajtás | közreműködés | ellenőrzés | adatszolgáltatás közreműködés |
| 11 | Környezetvédelmi szempontok érvényesülése | irányítás, koordináció | közreműködés | ellenőrzés | végrehajtás közreműködés |