1.

1. melléklet

Összefoglaló szakfeladatonként a környezetvédelmi program feladatai teljesüléséről

| - Levegőtisztaság-védelem |  |  |  | Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladat | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Ipartelepítésnél, új városrészek kialakításánál, elhelyezésénél ki kell használni a természetes légcsere légtisztító hatását és az uralkodó szélirányt, mikroklíma javítására gondot kell fordítani. | folyamatos | Polgármester, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője | A településrendezési eszközök használatánál, a gazdasági programkészítésénél figyelembe veszik. Az Ipari Park bővítésénél 6 ha erdő telepítését elvégezték ezáltal is gátolva a környezetállapot romlását. |
| 2. | Levegőtisztaság-védelmi szempontból fontos a tranzit forgalom csökkentése, ezért is sürgetni kell az 1-es főút városi elkerülő szakaszának és a Duna hídnak mielőbbi megépítését. | folyamatban | nem önkormányzati feladat | Állami beruházásban megvalósult a Duna híd és a hozzá kapcsolódó út építése. Déli elkerülő út megvalósulását szorgalmazzuk, egyelőre nem történt előrelépés. a 13-as út bővítése tervénél szerepel az elkerülő út nyomvonala. |
| 3. | A gépjárműforgalom visszaszorítása érdekében támogatja a tömegközlekedési eszközök (autóbuszok) korszerűsítési programját, a szolgáltatás fejlesztését, egyben ösztönzi a lakosságot a tömegközlekedési eszközök használatára. | folyamatban | Polgármester tömegközlekedési vállalat | Az Önkormányzat a gépjárműforgalom visszaszorítása érdekében ingyenes diákbérlettel támogatja a komáromi iskolákba járó diákok utazását. Pályázatot nyertünk egy korszerű új busz beszerzésére, intelligens utas tájékoztatási rendszer kialakítására. A pályázat Észak-Komárommal együtt került benyújtásra, célja a határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatás javítása. |
| 4. | A gépjárműforgalom visszaszorítása érdekében támogatja a városi kerékpárút-hálózat bővítését, a város belterületén további kerékpártárolók kihelyezését, Duna menti kerékpárút megépítését. Elkészítteti a kerékpárforgalmi hálózati tervet. | 2019 | Polgármester | Az Eurovelo 6-os kerékpárút Komáromi szakaszának még nincs végleges nyomvonala, az egyeztetések folyamatosak. |
| 5. | Megvizsgálja az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló rendelet alkotásának szükségességét. | 2015-2016 | Jegyző | A rendelet visszavonásra kerül, mivel jövő év január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, amely alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést. A levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján avarégetésre tilalom lesz érvényben egységesen az egész országban. |
| 6. | Az önkormányzat a tarló- és nádas égetések, kerti szerves hulladék égetések gyakorlatának keretek közé szorítása, előírások betartása érdekében a közterület-felügyelet bevonásával rendszeres ellenőrzéseket tart. | folyamatos | Jegyző, Közterület-felügyelet, (cél-szerű a katasztró-favédelemmel együttműködve) | A tarló, nád és szerves hulladék égetéssel kapcsolatban nem történt visszaélés, az elmúlt időszakban. Katasztrófa-védelemhez egy bejelentés érkezett. |
| 7. | A pollen koncentráció csökkenés érdekében folyamatosan gondoskodni kell az önkormányzati területek parlagfű mentesítéséről, belterületen az elöregedett/allergén (köznyelven „szöszölős”) nyárfák cseréjéről. | folyamatos | Polgármester, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző, környezetvédelmi referens | Az önkormányzati területek parlagfű mentesítését a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. elvégezte. Parlagfűmentesítést 130 ha területen végeztek. Gyomfák irtása is történt. |
| 8. | Parlagfű és egyéb allergén gyomok virágzásának megelőzése érdekében növényvédelmi hatósági munkavégzés. | folyamatos | Jegyző, környezetvédelmi referens Közterület-felügyelet | 2020-ban 45 esetben adtunk ki kötelezést allergén gyommal kapcsolatban, több esetben felszólítást küldtünk ki. Közérdekű védekezést nem rendeltünk el ez évben. |
| 9. | Az önkormányzat a városban működő állattartó telepek környezetvédelmi és állategészségügyi helyzetéről a hatósági állatorvost beszámoló készítésére kéri fel. A legnagyobb, vagy feltételezhetően legjelentősebb környezeti hatást előidéző telepek vonatkozásában indokolt esetben környezetvédelmi felülvizsgálatot kezdeményez a környezetvédelmi hatóságnál. | folyamatos | Jegyző, Hatósági állatorvos | A hatósági állatorvos folyamatos ellenőrzéseket végez, Komárom városban lévő állattartó telepeken nem tapasztalt környezetvédelmi szempontból kifogásolható tevékenységet az elmúlt év során. Jelenleg a Bélapusztai sertésteleppel és a Török Ignác utcai állattartó teleppel kapcsolatos lakossági bejelentést vizsgálják ki. |
| 10. | Szállópor csökkentése érdekében folytatja az útfelújítást, az utak pormentesítését, továbbá növeli az út menti növényzetet és zöldterületeket (park, út menti fasorok, védő erdősávok) Kezdeményezzük a városszéli mezőgazdasági területeken a védő fasorok telepítését a porterhelés mérséklése céljából. | folyamatos | Polgármester, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző, műszaki ügyintézők | 2019-ben nem épült új burkolat, hanem járda került felújításra a Táncsics utca Bem utca és Beöthy utca közötti részen. Továbbá épült egy P+R parkoló a Nonprofit Szolgáltatóháznál. Jelentősebb faültetés 2020. őszén volt. A fásítási területek: Koppánymonostoron az Ipari park melletti terület, híd környéke. Pótlások: Damjanich utca, Mártírok útja kivágott vérszilvafák pótlása, Táncsics M. utca, Jókai liget, Régi és Új Csillag lakótelep, Molaj. Pótolt fák becsült száma: 140 db. |
| 11. | Koppánymonostori rekultivált hulladéklerakó és a sportpálya közötti területen rekreációs célú zöldterület, véderdő megvalósítása. Határidő: 2019. év | 2015-2016 | Polgármester, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző, | A rekultivált hulladéklerakó és a sportpálya közötti területen újabb fásítások történtek: Az Autoneum Magyarország Kft. újabb 16 nyírfát ültetett október 10-én a Koppánymonostori hulladéklerakó mellé. Egy természeti bemutatóhely kialakítása is megkezdődött a sporttelep és a rekultivált hulladéklerakó közötti részen a „Szeresd és védd a Duna két partját!”elnevezésű határon átnyúló projektből. A projekt célja, hogy Észak- és Dél-Komáromban felhívja a figyelmet a helyi természeti értékekre, a természetvédelemre. A projekt keretében egy parkosított zöldfelületet, bemutatóhelyet is ki alakítanak, mely alkalmas lesz külső tanórák helyszínének is. A fa és cserjeismereti bemutatóhelyen a növények jelölőtáblát kapnak, melyek segítik a fajták megismerését, továbbá 3 db tájékoztató tábla is kihelyezésre kerül. Mesterséges élőhelyek is kialakításra kerülnek (bogárhotel, odúk, méhlegelő). |
| 12. | Szükség szerinti gyakorisággal tematikus levegő minőség vizsgálat elvégzése, melynek költségét az önkormányzat költségvetésben biztosítja. | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens | Tematikus levegőminőség vizsgálatot nem végeztettünk. A korábbi mérések eredménye megtekinthető az aktuális év környezetállapot értékelése tárgyú tájékoztatóban. |
| 13. | Együttműködés a járási hivatallal a városban nem megfelelő tüzelőanyagot használók kiszűrése érdekében (műanyag, gumi hulladék, veszélyes anyagok). | 2015-2016 | Jegyző környezetvédelmi referens | A megyei kormányhivatal járási hivatala jár el első fokon a Korm. rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben, mint például a háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával, az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység, és az ahhoz használt berendezés forrásával, kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben. Fűts okosan! című tájékoztató anyag a honlapra felkerült, egy panaszbejelentésre küldött tájékoztató levél hatására egy ingatlannál abba maradt a hulladék kazánban történő égetése. |
| 14. | Az Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot az éghajlatváltozásról és a szükséges teendőkről (üvegházhatású gázok csökkentése, alkalmazkodás). Helyi klímastratégia elkészítése pályázati támogatás esetén, éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás. | 2019, folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens | Beadtunk egy pályázatot, melynek része a klímastratégia elkészítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás. A pályázat nyert, és elkezdődött a szakmai munka. Elkészült a klímastratégia egyeztetési változata, melyet először a megyei klímaplatform véleményez. Készült egy honlap a klímával kapcsolatos tájékoztatások céljára: www. zoldkomarom.hu oldala, melyen a környezetvédelmi hírek, események mellett a közérdekű hirdetmények és lakossági szemléletformáló kiadványok is helyt kapnak. |
| 15. | A város fejlesztése, rendezése során figyelmet kell fordítani a légszennyezés csökkentésében szerepet játszó környezeti tényezők, parkok, zöldterületek, fasorok megőrzésére. | folyamatos | Polgármester, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Figyelmet fordítunk a légszennyezés csökkentésében szerepet játszó környezeti tényezők, parkok, zöldterületek, fasorok megőrzésére. A településfejlesztési koncepció is figyelembe veszi e szempontot. |

| - Víz – és talajvédelem, csapadék- és szennyvízkezelés |  |  |  | Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladat | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Ivóvíz megfelelő minőségű biztosítása, monitoring végzése, ellátatlan területek ellátásba történő bekapcsolása igény esetén | folyamatos | ÉDV Zrt Polgármester | A kitűzött cél folyamatosan teljesül. Az ÉDV Zrt. az ivóvíz minőségét határozatban jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizi. Havonta méréseket végez a fogyasztói pontokon, illetve tároló medencékben. Évente egy alkalommal kiterjedt vizsgálatot végez, amikor szervetlen, szerves összetevők, nehézfémek, mikroszennyezők, olajszármazékokra is kitér a vizsgálat. |
| 2. | A vízbázisok mennyiségi és minőségi védelmében a jelen és távlati vízbázisok védőterülete és - idomai kijelölésre kerültek. Továbbiakban a tulajdonosnak nagy gondot kell fordítani a hidrogeológiai területek védelmére. A megfigyelő kutak rendszeres ellenőrzésével, a mérési adatok értékelésével figyelni kell az esetleges változásokat, és megtenni a szükséges intézkedéseket a potenciális szennyezők megszüntetésére, minőségromlás megakadályozására. | folyamatos | ÉDV Zrt Polgármester, környezetvédelmi referens | A komáromi vízbázis védőövezete a 25350-5/2000 sz. ÉDKTVF határozattal kijelölésre került. Az egyes védőövezetekre vonatkozóan a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében közreadott korlátozások kötelező érvényűek. A jelenlegi területhasználatok fenntartása szükséges. A vízminőségi változások nyomon követése érdekében a vízbázis figyelőkútjaiban negyedévenként vas-, mangán-, nitrát- és ammónium-tartalmat kell vizsgálni. Évente egyszer az általános vízkémiai paramétereken túl a nehézfémek, olaj, fenolok és detergensek mennyiségét is vizsgálni kell. Az évenkénti mennyiségi- és minőségi mérések eredményeiről rövid értékelést kell készíteni, ennek birtokában a vízbázis állapotát ötévente újra kell értékelni. A kutak kapacitásbővítését tervezik, új vízvezeték építése van folyamatban Komárom- Tata között, új 1500 m3-es víztorony kerül megépítésre az Ipari Parkban, továbbá új távvezeték tervezett Komárom – Ács között. |
| 3. | Az önkormányzat a közterületeken kialakuló illegális hulladéklerakókat folyamatosan és a kialakulásukat követő lehető legrövidebb időn belül felszámolja. | folyamatos | környezetvédelmi referens Közterület- felügyelet | Komárom városában több évtizede működik a szervezett hulladékszállítás, ennek ellenére a település több területén kialakultak illegális hulladéklerakók. Pályázatot nyújtottunk be a komáromi illegális hulladéklerakók felszámolására, 7 millió Ft támogatási összegre. Gyakran a társasházak hulladéklerakója mellé illegálisan kihelyezett lomokat, építési törmeléket kell elszállíttatni. Önkéntes szemétszedési akciók is voltak az elmúlt időszakokban (például KÖSZ, Szöcske) |
| 4. | Az önkormányzat kezdeményezi a magánterületeken elhagyott hulladék elszállítását, megfelelő ártalmatlanítását. | folyamatos | Jegyző, környezetvédelmi referens. | Felhívásunkra a MÁV 3 területen szállított el illegális hulladékot. |
| 5. | Az önkormányzat a lakosság megfelelő tájékoztatása, szemléletformálása érdekében kommunikációs programot indít a takarékos vízhasználatról, esővíz hasznosításáról. | folyamatos | Polgármester környezetvédelmi referens. | Víz világnapja alkalmából korábban hirdettünk rajzpályázatot. Idei témánk:”Még zöldebb a Jókai liget”. Idén a COVID 19 járvány miatt kevesebb szemléletformálási programot lehetett tartani. |
| 6. | A komáromi szennyvíztisztító telep korszerűsítésének folytatása, a telep hatásfokának növelése. | folyamatos | ÉDV Zrt Polgármester | 2020-ban a szennyvíztisztító bővítésre került, 14 km-es szennyvíztávvezeték Koppánymonostor és Ipari Park szennyvizét szállítja közvetlenül a szennyvíztisztítóhoz. |
| 7. | A szennyvíz iszap hasznosítását meg kell oldani (pl. energetikai célú hasznosításra biogáz termelés). | folyamatos | ÉDV Zrt | ÉDV Zrt. nem tervezett ilyen beruházást. Ártalmatlanítása megfelelően történik. Az új szennyvíztelep megépülését követően az iszap ártalmatlanítása az eddigiekkel megegyező módon történik majd. |
| 8. | Az önkormányzat gondoskodik a Rüdiger-tó és a Szőnyi-horgásztó mederkotrásáról vagy bioremediációs kezeléssel megvalósuló iszapréteg csökkenésről, ökológiai rehabilitációjáról | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens Műszaki referens | Mind a Rüdiger tónál, mind a Szőnyi-horgásztónál évente 4 bioremediációs kezelést végeztettünk. |
| 9. | Az önkormányzat kezdeményezi a Vízügyi Igazgatóságnál a koppány-monostori Holt-Dunaág rehabilitációját. | folyamatos | Vízügyi Igazgatóság, Polgármester | A kezdeményezést megtettük, igényünket továbbra is jelezni szükséges. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló Duna Hajózhatóságának Javítása című projekt keretében a mellékágak rehabilitációja említésre került. Tervezett műszaki beavatkozások: felvízi csőáteresz zárás elbontása, átjáró építése, feltöltődött szakaszon a mellékág kotrása 3,3 km hosszan, zátony megbontása, ivóvíz vezeték mélyebbre helyezése. Megvalósításáról, annak dátumáról nincs információnk. |
| 10. | Tekintettel Komárom érzékeny vízbázisára, a felszín alatti vízkészletek megóvására, tovább folytatandó a csatornázási program. Középtávon mindhárom városrészben el kell érni a 90%-os csatornázottsági arányt, települési szinten a 95%-os arányt. | 2016-2017 | ÉDV Zrt | A Koppánymonostori városrészen – az üdülők nagy számának köszönhetően- még nem valósult meg a 90%-os csatornázottsági arány. A csatorna rákötések száma 2020-ban is nőtt, például a Újszálláspusztai ingatlanok lettek rákötve a csatornára. |
| 11. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésének vizsgálata. | folyamatos | Jegyző, környezetvédelmi referens | Közszolgáltatási szerződést kötöttünk 2018. novemberében. A szállítások megfelelően történnek. |
| 12. | A Brigetio Gyógyfürdő két épülete és a Városi Sportcsarnok részben földgáz alapú hőenergia termelésének minél nagyobb arányú kiváltására geotermikus hőellátó rendszer kiépítése. | folyamatos 2019-ig | Polgármester, Komtermál Kft. | Pályázatot nyertünk a Brigetio Gyógyfürdő két épülete és a Városi Sportcsarnok részben földgáz alapú hőenergia termelésének minél nagyobb arányú kiváltására geotermikus hőellátó rendszer kiépítésével. |
| 13. | Az önkormányzat vízminőség-vizsgálati programot indít a Szila-völgyi patak és a Szőny-Füzitői-csatorna, a holtág, a tavak vízminőségének védelme érdekében. Az önkormányzat szükség szerinti alkalommal vizsgáltatja a fenntartásában lévő tavak, patakok, vízelvezető csatornák vízminőségét. A monitoringnak fontos eleme kell, hogy legyen a biomonitoring (vízi és vízparti fauna és vegetáció felmérése). | 2015-től folyamatosan | Polgármester, környezetvédelmi referens | Vízminőség vizsgálat egyelőre a Rüdiger tónál, Szőnyi halastónál és a szabadstrandnál került elvégzésre. |
| 14. | A Duna part hasznosításáról szóló Duna- koncepcióban tervezett feladatok felülvizsgálata, pályázati lehetőségeknek, költségvetési forrásoknak megfelelő ütemezése | folyamatos költségvetés függvényé- ben | Polgármester | A feladatok a költségvetési források függvényében valósíthatók meg. A Duna- koncepció felülvizsgálata szükséges. |
| 15. | Csapadékvíz elvezető rendszerek, csapadékvíz elvezető árkok fokozottabb karbantartása. | folyamatos | ÉDV Zrt műszaki ügyintézők | A Rüdiger tavak szabályozási műtárgyai megfelelően üzemelnek. A vízmegtartás biztosított a nyári időszakra, így kevesebb számban fordul elő vízhiányos, illetve oxigén hiányos időszak kánikulában. A Komáromi Vizitársulattal üzemeltetési szerződést kötöttünk a külterületi árkok kezelésére, illetve külön megrendelés alapján rendszeresen karbantartatjuk a belterületi árkokat is. |
| 16. | Komplex vízvédelmi /vízgazdálkodási terv készítése– a többi környezeti elem védelmének együttes figyelembe vételével (öntözési szokások, vízkivételek vizsgálata, záportározók létesítése aszályos időszakokban, stb.) | 2016 | Polgármester környezetvédelmi referens | Komplex vízvédelmi /vízgazdálkodási terv készítése nincs folyamatban, de elkészült az Ipari Park csapadékvíz elvezető nyomott vezeték, (bekötés a Dunára), valamint két szivattyú telepítése a záportárolóhoz. Az Ipari Park elöntés veszélye nagyban csökkent. |
| 17. | Nagyherkályi csatorna megújítása, a belterületen jelentkező többlet vizek elvezetésének megoldására, Ipari Park csapadékvíz elvezetésének megoldása az új területek bekapcsolását követően | 2019 | Polgármester, műszaki ügyintézők | Ezen tervet felül kell vizsgálni nagy költségigénye miatt. |
| 18. | Vizes élőhelyek, különösen a patakmedrek kitisztítása rendbetétele, árvízvédelmi és ökológiai szerepe + turisztikai vonzerő növelése | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens műszaki ügyintézők | Szőny-Füzitői vízfolyás egyes feliszapolódott szakaszai lettek tisztítva az elmúlt években. |

| - Zaj- és rezgés elleni védelem |  |  |  | - Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Hatósági munkavégzés, zajkibocsátás határértékének megállapítása Komáromban lévő, jegyző hatáskörébe tartozó létesítmények, tevékenységek esetén. | folyamatos | Jegyző, környezetvé-delmi referens | A jegyző hatáskörébe tartozó, új egységek, vendéglátóhelyek határérték megállapítása folyamatosan történik. 2020-ben három vendéglátó és egy sportlétesítmény zajkibocsátási követelményeit határoztuk meg. |
| 2. | Lakossági környezeti zajra vonatkozó bejelentések kivizsgálása, a városban működő telephelyek és zeneszolgáltató vendéglátóegységek zajkibocsátásának rendszeres figyelemmel kísérése. | folyamatos | Jegyző környezetvé-delmi referens | A kereskedelmi igazgatási ügyintézővel a városban működő telephelyek és zeneszolgáltató vendéglátóegységek zajkibocsátását, panaszokat rendszeresen figyelemmel kísérjük. Rendszeres panaszok esetén a nyitvatartási idő is korlátozható. |
| 3. | Az önkormányzati zajvédelmi rendelet felülvizsgálata, 284/2007 Kormányrendelettel való összhang, közterületi rendeletek szabályozása, lehetőség van a csendes övezetek, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek kijelölésére képviselői igény alapján. | 2019 | Jegyző környezetvédelmi referens | A rendelet felülvizsgálata előttünk álló feladat. Nem érkezett lakossági, képviselői igény közterületi rendezvények szabályozásával kapcsolatban, vagy magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek további szabályozásával kapcsolatosan. Továbbra is érvényben van az alábbi előírás: építéssel- és fenntartással (beleértve a motoros fűnyírást és –favágást is) kapcsolatos zajt keltő tevékenység végzése és zajforrások működtetése, vagy épületen belüli testhangvezetéssel járó építési, felújítási tevékenység a lakóövezetben és üdülőövezetben - hétfőtől szombatig 07 óra és 20 óra között - vasárnap és ünnepnapokon 08 óra és 12 óra között engedélyezett, minden más időszakban tilos. E korlátozások nem vonatkoznak a közszolgáltatók által végzett rendkívüli hibaelhárításokra, helyreállítási munkálatokra. |
| 4. | Az önkormányzat 2009-ben kezdeményezte a vasúti forgalom okozta zaj- és rezgés csökkentési lehetőségének vizsgálata elvégzését a MÁV Zrt-nél, illetve (szükség esetén) az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. Kezdeményezni kell a vasúti pálya kritikus szakaszán bővebb mérések elvégzését és szükség szerint a zajvédelmi létesítmények vagy egyéb mérséklő intézkedések mielőbbi megvalósítását. Zajvédő falak kiépítése feltétlenül szükséges, mivel a teljes szakaszon hiányoznak! | 2019 | Jegyző, Polgármester, MÁV Zrt. | Előttünk álló feladat. |
| 5. | A közlekedési eredetű zaj- és rezgéskibocsátással terhelt területeken forgalomszabályozás, korlátozások bevezetése. | folyamatos | Jegyző, műszaki ügyintézők | Az elmúlt évben nem volt olyan nagyobb mértékű forgalomszabályozási intézkedés, ami közlekedési zajjal kapcsolatos volna. A gyógyfürdő parkolója új forgalmi irányítást kapott, így a főbejáratnál, homlokzatnál csökkent a zajterhelés. |
| 6. | Az önkormányzat az 1-es főközlekedési út Komáromot elkerülő út teljes szakaszának és a Duna híd mielőbbi megépítését, lehetőségeinek megfelelően, szorgalmazza. | folyamat-ban | állami nagy beruházás-ban folyamatban | 1.2. pontban kifejtett. |
| 7. | Ipari Park környezetében lévő lakóterületen az üzemi zaj mértékének folyamatos figyelemmel kisérése különösen az új cégekre tekintettel. | 2016 | Polgármester, Jegyző, környezetvédel-mi referens, | A lakosság zajjal kapcsolatos problémát jelzett az új üzemek zajkibocsátásával kapcsolatban az Ipari Parkban. Jelenleg az eljáró hatóság (Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya) zajcsökkentési intézkedési tervek végrehajtásra/ benyújtására kötelezte az érintett üzemeket. |
| 8. | Zajszennyező források felmérése, nyilvántartása, adatgyűjtés, zajszint mérés, vagy számítás szükség szerint | 2015-2016 | Jegyző, környezetvédelmi referens, | A jegyző által kiadott zajvédelmi tárgyú határozatokról nyilvántartást vezetünk. |

| - Zöldterület-fenntartás, természetvédelem |  |  |  | Intézkedés 2020-ben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Az önkormányzat zöldfelületek gondozása, az elhanyagoltabb külterületek folyamatos bevonása a gondozásba | folyamatos | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A zöldterületeket bevonjuk a rendszeres parkfenntartásba. A méhlegelők számát próbáljuk növelni. Green City koncepció alapján több város elindítja a diverz gyepek rendszerét olyan helyeken, ahol úgy ítélik meg, nem kell nagyon sűrűn füvet vágni. |
| 2. | Az önkormányzat kiemelt fasorai, nagyobb jelentőségű parkok, védett területek, valamint idős 100 év feletti fák fakataszterének elkészítése, térképi megjelenítése | 2019 | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A fakataszter elkészítésére árajánlatokat kértünk, azok megrendelésére költségvetési forrás hiányában idén nem került sor, jövő évi költségvetés tervezetébe az első ütem költségét javasoltuk. |
| 3. | Zöldfelületi kataszter készítése füves és lágyszárú növényekkel fedett területekre vonatkozóan | 2018 | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A városi zöldterületek területének felmérése megtörtént. |
| 4. | Közterületen lévő idős fák jelölése név, becsült ültetési kor megadásával | 2019 | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A feladat egészében nem valósult meg, néhány különleges fáról készült tábla, pl. Szabadság téri eperfa bemutatásáról. |
| 5. | Az önkormányzat folytatja a város területén található idős fák műszeres vizsgálatát és a balesetveszélyes, korhadt faegyedek nagyobb mennyiségű kivágását megelőzően kommunikációs programot is indít (lakossági fórumok, kiadványok az érintett körzetekben, tv-műsor). | folyamatos | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | 2020-ban 50 fa műszeres vizsgálatát rendeltük meg, és 3 db húzópróbás gyökérvizsgálatot. |
| 6. | Elsősorban őshonos fák ültetése történjen, invazív fajok ültetését kerülni kell. | folyamatos | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A fajtaválasztásnál őshonos fákat előnyben részesítjük. Az ajánlott fafajták listája elkészült, felkerült a honlapra. A klímastratégia készítésénél a fajta választás újbóli áttekintése fontos lesz. |
| 7. | Figyelemmel kell kísérni, visszatérően elvégezni az elektromos légvezetékek alatti veszélyes fák metszését, szükség szerint kivágását, illetve pótlásuk biztosítását a lakossággal, szolgáltatóval közösen. Vezetékek alá alacsony méretű fák ültethetők. | folyamatos | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Az E-ON alvállalkozója nem végzett egész városra kiterjedően vezetékek alatti növényzet metszést 2020-ban. |
| 8. | Beruházások során a zöldfelülettel kapcsolatos döntések a környezetvédelmi referens szakvéleményének kikérése után hozhatók meg. | folyamatos | Polgármester, Jegyző | A beruházások során a zöldfelületekkel kapcsolatos döntések meghozatalánál általában megkérdezik a hivatal vagy a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. zöldfelületekkel foglalkozó munkatársát. |
| 9. | Helyi rendelet alkotása a fás szárú növények és zöldfelületek védelmével kapcsolatban, vagy a meglévő rendelet aktualizálása | 2018 | Jegyző, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A kormányrendelet és a helyi építési szabályzat megfelelően szabályozza a közterületi fák kivágását. |
| 10. | Parlagfű irtására társadalmi akciók szervezése, egyesületek ez irányú kezdeményezéseinek támogatása. | folyamatos | Polgármester kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Társadalmi akciók parlagfüves témában nem voltak ezen a téren. |
| 11. | A természeti területek állapotfelmérésének elvégzése, erre pályázati források felkutatása | 2019 | Polgármester, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Nem találtunk erre vonatkozóan pályázati forrást. Előttünk álló feladat. |
| 12. | Az önkormányzat a helyi természetvédelmi rendeletének felülvizsgálatát elvégzi, a földrészletek védettségének tényét az ingatlan nyilvántartásba bejegyezteti, terepi megjelölésükről gondoskodik. | 2019 | Jegyző, környezetvé- delmi referens kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Az új Komárom-Komárno Duna hídra vezető út nyomvonala érintett helyi védettség alatt álló területet. A nyomvonalon található védett kosbor fajok 2017. októberében áttelepítésre kerültek az Ácsi út irányába. A növény áttelepítése sikerességének függvényében módosítani szükséges a helyi rendeletet a monostori kettős kanyar területi kiterjedését, valamint az új telepítési hely védetté nyilvánítását illetően. |
| 13. | Ezen időpontig ugyancsak elkészítteti a vonatkozó jogszabályok szerint a helyi védelem alá tartozó területek természetvédelmi kezelési terveit. | 2015-2016 | Jegyző, környezetvé- delmi referens | A helyi rendelet tartalmazza a védelem alá tartozó területek kezelési tervét is. |
| 14. | Gondoskodni kell a füves élőhelyek védelméről, védett növény- és állatfajok élőlényeinek védelméről. | folyamatos | Önkormányzat, Nemzeti Park Igazgatóság | Gondoskodunk a füves élőhelyek védelméről, védett növény- és állatfajok élőlényeinek védelméről. Pl . - Szőnyi halastó melletti nedvesebb réten megfelelő időben végzett kaszálás megválasztásával a védett növények fennmaradását biztosítjuk. A rekultivált hulladéklerakó tetején méhlegelő kialakítása a kaszálások megfelelő időzítésével, Interreg Szlovák-Magyar Együttműködési Program Kisprojekt Alapja pályázatból faismereti pont, fásítás, rovarhotel kihelyezése is megvalósul, pihenőhellyel, kerékpártárolóval együtt Koppánymonostoron a Sportpálya melletti területen. Mártírok útja 12. számú társasháznál, a Duna Áruház szigetelésekor engedéllyel eltávolított fecskefészkek helyett műfészkek kerülnek felhelyezésre. |
| 15. | Engedély nélküli fakitermelés, fakivágás ellen hatóságilag fel kell lépni. | folyamatos | Jegyző, környezetvédel-mi referens | Engedély nélküli fakivágás esetén a jegyző pótlásra kötelezi a fa kivágóját. |
| 16. | Utak mentét, vízfolyások partjait és más domináns térelválasztó elemeket honos fafajokkal kell fásítani. | folyamatos | kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Faültetésnél figyelünk, hogy honos, szárazságtűrő fákat válasszunk. |
| 17. | Madárvédelemi program folytatása intézmények közreműködésével (odú, madáretető, eleség biztosítása) | folyamatos | környezetvédel-mi referens | Gondoskodtunk a 4 nagyméretű közösségi madáretetőhöz eleség biztosításáról, közreműködtünk társasháznál fecskefészkek pótlásában a szigetelési munkánknál. |
| 18. | Biológiai szúnyoglárva irtás kerüljön előtérbe a kémiai szúnyoggyérítéssel szemben (ez utóbbi nem szelektív). | folyamatos | környezetvédel-mi referens | A kémiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem mellett az önkormányzat megbízásából is végeztek. Önkormányzatunk fiolákban lárvairtószert biztosítottunk a lakosság részére. |
| 19. | Gondot kell fordítani a város védett épületeinek, építészeti értékeinek, műemlékek megóvására, fenntartására a helyi rendelet alapján | folyamatos | Polgármester, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője | Az egykori mezőgazdasági kombinát épület felújítását végeztette el az önkormányzat. |
| 20. | Az önkormányzat megteremti az épített és természeti örökség városi értékleltárának térinformatikai alapjait, ehhez forrásokat kutat fel | 2019. | Polgármester, Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője | Későbbi időszakra tervezett feladat. |
| 21. | Az önkormányzat a jelenlegi 12%-os erdősültségi szintjének növelését tűzi ki célul. Az erdősítési program keretében elsősorban a várost elkerülő út menti területeket részesíti előnyben, de a külterületi szabályozási terv soron következő felülvizsgálatakor feltárja a tágabb lehetőségeket is, valamint biztosítja az ökológiai zöldfolyosó fenntartását | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | Csereerdősítés tervezve van, illetve az Ipari Park Újszállási utcai részén védőerdősáv került telepítésre. |
| 22. | Tanösvények kialakítása és támogatása a leglátogatottabb természeti értékek mentén, meglévő tanösvények gondozása | folyamatos | Polgármester, jegyző, környezetvédel-mi referens | Elkészültek a Rüdiger tó élővilágát bemutató tájékoztató táblák, továbbá folyamatban van a Kisprojekt Alapból a faismereti pont kialakítása. |
| 23. | Fenyves táborban erdei iskola létrehozásának támogatása, környezetvédelmi táborok szervezésének támogatása. | 2019 | Polgármester, jegyző, környezetvédel-mi referens | A tábort a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. kezeli és nyáron a környezeti nevelés célját szolgálta ökotáborok szervezésével. |
| 24. | A gyógyhely területén a fásítás szabályozásáról rendelkezés készítése. A fásítás során nem allergizáló fafajok használhatók. | 2018 | Polgármester, Komthermál Kft. | Még korábban egyeztettük az ültethető fafajokat. Például ültethető hársfa, kőrislevelű juharfa, díszkörte, japán díszcseresznye, vérszilvafa, svéd berkenye. |

| - Köztisztaság, hulladékgazdálkodás |  |  |  | Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | határidő | Felelős |  |
| 1. | Duna – Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításának települési szintű feladatainak ellátása, kapcsolattartás | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens | A társulással kapcsolatos feladatainkat időben ellátjuk, a társulási üléseken képviseljük városunkat |
| 2. | Az elkülönített gyűjtés fejlesztése, bővítése a társasházas övezetekben. Ügyelni kell a közterületeken megmaradó gyűjtőszigetek környékének fokozott tisztántartására is. | 2015-2016 Folyamatos | Társulás környezetvédelmi referens | Komáromból elszállított hulladékmennyiségek 2020.01.01-2020.11.20:. Hulladéktípus; Mennyiség (kg). Kommunális hulladék.; 3.583.562. Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (házhoz menő szelektív); 74.294. Papír hulladék; 40.570. Üveg hulladék; 75.859. Műanyag hulladék; 22.366. Zöldhulladék; 342.000. Lom hulladék; 170.920. A társasházak inkább a szigeteken való gyűjtést preferálják, mint a lépcsőházi gyűjtést. Lengyár lakótelepen a hulladékgyűjtő edényzet térburkolatra került, a termálfürdő parkolójából a szelektív hulladékgyűjtő szigetet a Bem utcába helyeztük át. |
| 3. | Szelektív hulladékgyűjtés bővítése oktatási intézményeiben. | Folyamatos | Polgármester, Intézmény-vezetők | 2019-ben komplett programot szerveztünk ebben a témában. |
| 4. | Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. | Folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens közszolgáltató | Tájékoztatást tettünk közzé a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről, a gyűjthető komponensekről, szállítási időpontokról. Az FM-LSZF/2018-01 kódszámú felhívásra benyújtott „Környezettudatosság formálása Komáromban” című pályázatból brosúrát, plakátokat is kihelyeztünk 2019-ben. |
| 5. | Van mit tisztáznunk! várostakarítási program szervezése Föld Napja, alkalmából vagy a területek megtisztítása a Teszedd! szemétszedési akcióhoz csatlakozva. | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens közszolgáltató | Idén nem került megszervezésre a Te Szedd szemétszedési akció. Ettől függetlenül támogattuk az egyéni szemétszedési programokat. |
| 6. | A hulladéktörvény által 2015-ben bevezetett házhoz menő elkülönített gyűjtés nyomon követése, a tapasztalatok, illetve jogszabály változások alapján a helyi rendelet szükség szerint módosítása. | 2015-től folyamatos | Polgármester, jegyző környezetvédelmi referens közszolgáltató | A rendelet kiegészítésére idén nem volt szükség. |
| 7. | A társasházakban keletkező hulladék gyűjtésére elegendő számú hulladékgyűjtő edényzet biztosítása. | folyamatos | közszolgáltató környezetvédelmi referens | Megfelelő mennyiségű edényzet áll rendelkezésre, az edények meghibásodását a közszolgáltató folyamatosan javítja. |
| 8. | Az önkormányzat a bezárt hulladéklerakó rekultivációját a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében elvégezte, az utómonitoring elvégzése feladatként jelentkezik | folyamatos | Polgármester, környezetvédelmi referens | Az utómonitoringot végezzük (talajvízvizsgálat évente 2 alkalommal), adatszolgáltatást teljesítünk. |
| 9. | Házi komposztálás népszerűsítése, kiadványokkal, programokkal a zöld hulladék mennyiségének csökkentése | folyamatos | Polgármester, jegyző környezetvédelmi referens | Korábbi év programja volt, 2021-ben az avarégetés megtiltása miatt újból fontos lesz a háztáji komposztálás népszerűsítése, szemléletformálás. |
| 10. | A keletkező hulladékok mennyiségének csökkenése, a hulladékok nagyobb arányú hasznosítása, a megfelelő hulladékkezelés és a megfelelő szokások kialakítása érdekében az önkormányzat széleskörű (minden háztartáshoz eljutó) ismeretterjesztő és tudatformáló kampányt szervez. | Folyamatos, évente | Polgármester, jegyző környezetvédelmi referens | Az FM-LSZF/2018-01 kódszámú felhívásra benyújtott. „Környezettudatosság formálása Komáromban” című pályázatból a kampányt 2018. november 1. és 2019. március 31-e között megtartottuk. Ennek keretében ismeretterjesztő anyagokat is eljuttatunk a háztartásokba. Idén a Zöld Város honlapján kerültek cikkek megosztásra. |
| 11. | Az önkormányzat gondoskodik az illegális hulladéklerakók folyamatos felszámolásáról, növeli az ellenőrzések számát (Rendőrség, Közterület-Felügyelet). Az ellenőrzéseket bővíti a megszokott illegális hulladéklerakó helyeken mobil kamerák kihelyezése által is. Illegális hulladék elhelyezés estén (tettenérés, bizonyíthatóság) hulladékgazdálkodási bírság kiszabása. | folyamatos | Polgármester, jegyző környezetvédelmi referens Rendőrség, Közterület-Felügyelet, | Sok problémát okoz a társasházak hulladékgyűjtője mellé folyamatosan kihelyezett lom és építési hulladék. A kihelyezett hulladékok a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. igyekszik mihamarabb elszállítani, hogy ne gyarapodjon a mennyisége. Az illegális hulladéklerakók felszámolására beadott pályázatunk elbírálás alatt áll. |
| 12. | Magánterületen lévő illegális hulladéklerakások esetében megszűntetésére való kötelezés | folyamatos | Jegyző környezetvédelmi referens | Az elmúlt időszakban nem adtunk ki kötelezést magánterületen felhalmozott hulladék ügyében a MÁV kivitelével. |
| 13. | Az önkormányzat hulladékudvart alakít ki a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében. | folyamatban | Társulás | A Társulás a Vértes alja projekt támogatási szerződését 2016. szeptemberében kötötte meg. Ebben szerepel a komáromi hulladékudvar megvalósítása is. |
| 14. | Az önkormányzat folytatja a veszélyes hulladékgyűjtési akció szervezését, építési törmelék ingyenes átvételét (mennyiségi korláttal) és lehetőségeihez mérten a lomtalanítás számának növelését az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében. | folyamatos | Polgármester, jegyző környezetvédelmi referens közszolgáltató | Az önkormányzat évente veszélyes hulladékgyűjtési akciót, elektronikai hulladék gyűjtést szervezett, megoldotta, építési törmelék ingyenes átvételét rendelet szerint. |
| 15. | A közterületek hatékony tisztántartása érdekében az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét, felülvizsgálja és fejleszti a járatterveket, az elvégzendő feladatokat összehangolja a közmunkások feladataival. | folyamatos | környezetvédelmi referens Komáromi Városgazda Kft. | A közterületek tisztántartását a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. megfelelő minőségben végzi. A közmunkások száma alacsony. |
| 16. | A tiszta, rendezett városkép érdekében az önkormányzat évente a szükséges mennyiségben új (és megjelenésében lehetőleg egységes) közterületi hulladékgyűjtő edényt helyez ki a város területén. | folyamatos | környezetvédelmi referens Komáromi Városgazda Kft. | A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. 20 db köztéri hulladékgyűjtő edényt helyezett ki 2020-ban. |
| 17. | Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően gondoskodni kell a lakossági zöldhulladék gyűjtésről lehetőleg a lakosság igényeit kielégítően - évente több alkalommal házhoz menő gyűjtés formájában, valamint gyűjtőpontok üzemeltetésével Lakossági, intézményi, komposztálás támogatása, akciókkal, oktatással, házi komposztálás elősegítése. | folyamatos | Polgármester kertészeti ügyekért felelős ügyintéző | A lakossági zöldhulladék gyűjtés során a közszolgáltató évente 8 alkalommal szállítja el a zöldhulladékot a lakosságtól. Alkalmanként 3 cserezsákot biztosít. További zsák 100 Ft / zsák díjjal vásárolható. Ágak 1 méteres darabokra vágva, kötegelve helyezhetőek ki. A lakosság hatalmas mennyiségű zöldhulladékot helyez ki, gyakran nem az előírt módon. Mivel az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. csak a megfelelően kitett zöldhulladékot szállítja el, a kint maradó zöldhulladék elszállításáról a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. megbízásával gondoskodtunk. Úgy látjuk, hogy a lakosság egyre jobban követi a pár éve megváltozott feltételeket. A nagymennyiségű őszi zöldhulladék elszállítására a közszolgáltató idén egy plusz alkalmat biztosított. |
| 18. | A városi komposztálómű megvalósítása a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretén belül. | 2019 | Társulás | A Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt keretében tervezett a komposztáló, megvalósításának idejéről sajnos nem rendelkezünk információval. |

| - Energiagazdálkodás |  |  |  | - Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Az önkormányzat elkészíti a városi energiakoncepciót, városi stratégiát (energiatakarékosság, megújuló energiaforrások használata) | folyamatos | Polgármester, energetikus, vagy az ő feladatait ellátó ügyintéző | Energetikai tervek készültek középületekre. Sok olyan projektünk van, ami az energiatakarékossággal, energiahatékonysággal és megújuló energia alkalmazásával kapcsolatos. Elkészült idén a Jókai M- Gimnázium energetikai korszerűsítése. Folyamatban vannak az alábbi projektek: a Zöld város kialakítása- " A komáromi Jókai liget és környezete zöldhálózatának fejlesztése" platio burkolat- TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00003- ( üvegházhatás csökkentése) Helyi klímastratégia kidolgozásaKEHOP-1.2.1-18-2018-00218 SKHU/1601- Komárno (SK) - Komárom (HU) közösségi közlekedés javítása SKHU/1601/2.2.1/350- (e-busz beszerzése) |
| 2. | Az önkormányzat ütemezetten megvalósítja a feltárt fűtéskorszerűsítési projekteket, valamint a hőellátással összefüggő geotermikus projekteket megfelelő pályázati konstrukció esetén. | folyamatos, pályázati források felkuta-tásával | Polgármester, energetikus, vagy az ő feladatait ellátó ügyintéző | Az önkormányzat a geotermikus projektre pályázatot nyert. |
| 3. | Az önkormányzatnak az állami támogatások igénybe vételével folytatnia szükséges a panelprogramot, hogy minél több lakás esetén megvalósuljon a megfelelő szigetelés, ablakcsere és fűtéskorszerűsítés. | folyamatos | Polgármester, Lakás-szövetkezet, Városüzemelte- tési és Városfejlesztési Osztály vezetője | A Klapka Lakásszövetkezet több társasházat szigeteltet. |
| 4. | Önkormányzat távfűtött bérlakásainál az egyéni mérhetőséget és szabályozhatóságot növelni kell (akár önkormányzati támogatással is), a megvalósult program folytatásával | folyamatos | Polgármester, energetikus, műszaki ügyintéző | Távfűtött bérlakások a Honfoglalás utcában és Hétvezér utcában találhatóak. Ezek a lakások hőmennyiségmérősek, tehát az egyéni mérhetőség megvalósult. |
| 5. | Energiatakarékos közvilágítás lehetőségeinek vizsgálata, valamint bővítése | 2016-2018 | Polgármester, energetikus, vagy az ő feladatait ellátó ügyintéző | Mintegy 230 lámpahely régi fényforrását cseréltünk le energiatakarékosra 2019-ben. |

| - Közlekedés és szállítás szervezés |  |  |  | - Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Az önkormányzat a városi autóbuszvárók korszerűsítési programját továbbra is támogatja. A tömegközlekedési vállalat a gépjárműpark korszerűsítését részben elvégezte, ennek folytatása szükséges. | folyamatos | Polgármester tömegközleke-dési vállalat | Autóbuszvárók megújításra kerültek ez évben. |
| 2. | Az önkormányzat a városi kerékpár úthálózat hosszát költségvetéséhez mérten növeli. Tervezett a Duna menti kerékpárút megvalósítása, meglévő kerékpárutak felújítása | folyamatban, folyamatos | Polgármester Városüzemelte-tési és Városfejlesztési Osztály vezetője | 1.4 pontban ismertetett. |
| 3. | Költségvetésben előirányzott közlekedési fejlesztések megvalósítása. Az útfelújítások folyamatosak, költségvetés és pályázati források függvényében folytatni szükséges | folyamatos | Városüzemelte-tési és Városfejlesztési Osztály vezetője | 1.10. pontban ismertetett. |
| 4. | Helyben előállított, termelt termékek népszerűsítésével a szállítás mértékének csökkentése. | folyamatos | Helyi termelők önkormányzat | Előttünk álló feladat. A helyi rendezvényeken a helyi termékek előállítói vannak felkeresve. |

| - Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárítása |  |  |  | Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Természeti katasztrófák elleni védekezés összehangolása | folyamatos | Katasztrófa-védelem | A természeti katasztrófák elleni védekezéshez biztosított technikai eszközök ellenőrzése megtörtént, védelmi tervek aktualizálása megtörtént. |
| 2. | Veszélyes üzemek, folyamatok, szállítási útvonalak feltérképezése, folyamatos figyelemmel kísérése. | folyamatos | Katasztrófa-védelem | Veszélyes anyagok szállítását a Katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi közúton, vasúton, a Duna szakaszon. Egyre kevesebb hiányosságot tapasztalnak. |
| 3. | Az elkészült Védelmi tervek, akcióprogramok (veszélyelhárítási terv, Külső védelmi Terv) nyomon követése, frissítése | folyamatos | Katasztrófa-védelem, környezetvé-delmi referens közbiztonsá-gi referens | A Mol, Rossi Biofuel Zrt , Well Done Kft. belső védelmi gyakorlatát évente megtartják. Rossi Biofuel Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bővíti kapacitását. |
| 4. | Hőség és UV sugárzás riadó terv végrehajtása az érintett időszakokban. | folyamatos | Katasztrófa-védelem, környezetvé-delmi referens | A terv elkészült 2017-ben, a változásokat 2019-ben átvezettük, az értesítések a tervben foglaltaknak megfelelően történnek. |
| 5. | Települési Vízkárelhárítási Terv szükség szerinti frissítése, aktualizálása | folyamatos | Katasztrófa-védelem, műszaki ügyintézők | Árvízvédelmi töltés 2015-ben elkészült, ennek megfelelően aktualizálták a vízkárelhárítási tervet. |

| - Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok |  |  |  |  | Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő |  | Felelős |  |
| 1. | Iskolák környezeti nevelésének fejlesztése tanórán és tanórán kívül. Az oktató-nevelő munkát minden téren át kell hassa a környezetért való felelősség kialakítása, ez már nem lehet csupán a természettudományokat oktató tanárok elszigetelt feladata. | folyamatos | Önkormány-zat, Intézmények egyesületek |  | Az intézmények pedagógiai programja szerint történik a környezeti nevelés, több olyan tanórán kívüli program is van, amit az önkormányzat kezdeményez. A szemléletformálási programok egy része elmaradt a tavaszi és az őszi időszakot érintő járvány időszaka miatt. |
| 2. | Megyei és helyi sajtóban újságcikkek, a város honlapján ismertetők megjelentetése a hulladékgazdálkodási rendszerekről és egyéb környezetvédelmi témakörökről. | folyamatos | Polgármester környezetvédel-mi referens, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző Helyi média egyesületek |  | A helyi sajtó foglalkozik a környezetvédelmi témákkal. Közzé tesszük a környezetállapot értékelést, illetve adott témákról (szelektív gyűjtés, lomtalanítás, tűzgyújtás, faültetés, Fűts okosan) a tájékoztatókat mind a város zoldkomarom.hu honlapján, facebook oldalán, mind a Komáromi Városgazda Kft. facebook oldalán. |
| 3. | A gyerekek, tanulók számára játékos vetélkedők, előadások megrendezése, környezetvédelmi pályázatok kiírása. | folyamatos | Önkormányzat, Intézmények, egyesületek |  | A klímaváltozással kapcsolatos film vetítést tartottunk több alakalommal a nyár folyamán táborokban, nyári napközikben. Az Autómentes Nap városi központi programja elmaradt, az Európai Mobilitási Hét keretében a Színes ovisok felfedező gyalogtúrát szerveztek szeptember 19-én a Szőnyi Szigeten |
| 4. | A környezeti nevelés iskolán kívüli, a felnőtt lakosságra is ható formáinak támogatása (rendezvények, tájékoztató kampányok, stb.). | folyamatos | Önkormányzat, egyesületek |  | 2020-ban a Föld Napi programban a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. hozzájárult a védőfásításhoz azzal, hogy tavasszal 150.000 Ft-ot adományozott, melyből a Monostori hídhoz vezető út melletti védőfásításába 20 db földlabdás keskenylevelű kőrisfát ültettek. A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ökotábort szervezett, klímaváltozás témakörben filmnapokat tartottunk. |
| 5. | Pedagógiai szempontból hasznos a tanulmányi kirándulások szervezése szennyvíztisztítókhoz, hulladéklerakókra, vízművekhez tartozó létesítményekbe, Járási Hivatal mérőállomásokra. | folyamatos | Önkormányzat, Intézmény-vezetők, Érintett szolgáltatók |  | Megszervezzük, hogy Feszty Általános Iskolából osztályok a Koppánymonostori Ártéri Tanösvényen vezetett túrán vehessenek részt. |
| 6. | Monostori ártéri tanösvényen csoportos vezetett túrák szervezése az általános és középiskolás tanulók számára. Annak érdekében, hogy megismerjék Komárom értékeit, és pozitív irányba mozdítsuk a kisiskolások természethez fűződő viszonyát. | folyamatos | Polgármester környezet-védelmi referens |  | 2016-tól több csoport látogatott el a Monostori ártéri tanösvényre az önkormányzat szervezésében, természetvédelmi szakember vezetésével. Jelenleg három természetvédelmi szakemberrel van szerződésünk túravezetésre. |
| 7. | A természeti területek felmérésére alapozva a város értékeinek, a védett területek, fák, fasorok bemutatása (kiadványok, honlap). | 2016 | Polgármester, környezetvédel-mi referens, kertészeti ügyekért felelős ügyintéző |  | Elkészültek a Rüdiger tavi tájékoztató táblák, mely a tó gazdag élővilágát mutatják be. Kihelyezésre került egy faragott hód. |
| 8. | Évente egy tájékoztató készítése a környezet állapotáról, legalább egy tájékoztató készítése egy kiemelt környezetvédelmi témakörben | folyamatos | Polgármester, Jegyző környezet-védelmi referens |  | Elkészítettük a környezet állapotáról szóló tájékoztatást, mely felkerül a honlapra. |
| 9. | Az önkormányzat a városban működő civil szervezetek környezet- és természetvédelmi tevékenységét a környezetvédelmi alap keretéből meghirdetésre kerülő pályázatokkal támogatja. | folyamatos | Polgármester, környezet-védelmi referens |  | 2020-ban nem került ilyen pályázat kiírásra. |
| 10. | A civil szervezetekkel való együttműködés erősítése a környezetvédelmi vonatkozású témákban. | folyamatos | Polgármester, környezet-védelmi referens |  | A környezetvédelembe bevonható egyesületekkel gyakran egyeztetünk és segítik a környezetvédelmi jeles napok megvalósulását (pl. Autómentes Nap, túra, Kórház kert takarítása) |

| - Környezetegészségügy |  |  |  | Intézkedés 2020-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Parlagfű és allergizáló növények irtása, lakosság tájékoztatása a leginkább megterhelő időszakokban (a népegészségügynek van adatbázisa, mely lekérhető) | folyamatos | Járási Hivatal Népegészség-ügyi Osztály, főkertész | Gondoskodtunk az önkormányzati parlagfüves területek irtásáról, továbbá köteleztük ingatlantulajdonosokat, akinek telke gondozatlan, allergén gyomokkal benőtt. |
| 2. | Szűrési és tájékoztató programok kezdeményezése a környezet-egészségügyi problémák feltárása kapcsán, egészségügyi felvilágosító kampány (allergia, sugárzások, hőguta, levegőtisztaság, rákos megbetegedések, azbeszt és más veszélyes anyagok, zaj hatása az emberi szervezetre, stb.) Kincset ér program folytatása. | 2016-2017 | háziorvosok, szakorvosok, Járási Hivatal Népegészség-ügyi Osztály, egészségügyért felelős hivatali ügyintéző, környezet-védelmi referens | A Kincset ér program előadásai a járványügyi helyzetre tekintettel nem lettek megtartva. |

| - Turizmus |  |  |  | Intézkedés 2020-ben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feladatok | Határidő | Felelős |  |
| 1. | Az Erődrendszerben rejlő turisztikai potenciál tovább fejlesztése (pl. várjátékok, tematikus fesztiválok) | folyamatos | Polgármester, Monostori Erőd Hadkultúra Nonprofit Kft. | Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit. Kft. megalakult. A járványügyi helyzetre tekintettel a turizmus terén a rendezvények száma korlátozott volt, nyári időszakra terjedt ki, témájukat tekintve nem környezetvédelmiek, ezért ez a rész nem került kifejtésre. |
| 2. | Gyógyvíz turizmus tovább fejlesztése (energetikai fejlesztések mellett népszerűsítő rendezvények, stb.) | folyamatos | Polgár-mester, Kom-thermál Kft |  |
| 3. | Lovasturizmus fejlesztése (pl. lovas turizmus, lovassport, lovas játékok, stb.) | folyamatos | Polgármester |  |
| 4. | Kerékpáros turizmus tovább fejlesztése (Duna kerékpárút, versenyek, sportesemények ideszervezése) | folyamatos | Polgármester |  |
| 5. | Vízi turizmus fejlesztése (Duna szerepének jobb kihasználása, fesztiválok, sportesemények) | folyamatos | Polgármester, turisztikáért felelős bizottság, ügyintéző |  |
| 6. | Ökoturizmus segítése tanösvények, kerékpáros programok segítségével | folyamatos | Polgármester, környezet-védelmi referens |  |