Komárom Város Önkormányzata

Vállalkozási Szerződés

A komárom, Kelemen László utca 10-12. számú társasház homlokzatának hőszigetelésére

Ikt szám: 3707-   100   /2007

Megrendelő 	Vállalkozó

Komárom Város Önkormányzata 	Fehérép Kft.

komárom, 2007. július 13.

- Vállalkozási szerződés

Amely létrejött

- egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: Zatykó János polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

- másrészről a Fehérép Kft. (Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13., képviseli: Horváth Attila, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt., Számlaszám: 12023008-00262558-00100009, Adószám: 11800756-2-07) - mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

- A szerződés részét képező dokumentumok

  - A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

    - A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlati felhívásra – KÉ-3750/2007, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

    - A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

- Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása” program keretében meghatározott munkálatok kivitelezését Komárom Város területén az alábbiak szerint:

14. rész: Komárom, Kelemen László u. 10-12. szám alatti társasház (25 lakás) homlokzatának hőszigetelése

  - homlokzati állvány készítése

  - homlokzat utólagos hőszigetelése

  - homlokzat utólagos hőszigetelése a káváknál

  - vékonyvakolat, színvakolatok felhordása

A Vállalkozó a fenti munkálatok kivitelezését az ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírások alapján, a dokumentációban részletezett tartalommal, és feltételek mellett hajtja végre (lásd 1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja).

- Vállalkozói díj

  - A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke ajánlati részenként feltüntetve:

nettó 8.514.571 Ft

+      1.702.914 Ft 20% ÁFA,

= bruttó 10.217.485 Ft, azaz bruttó Tízmillió kettőszáztizenhétezernégyszáznyolcvanöt forint.

  - A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklet tartalmazza.

  - A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az anyagköltségeket és az organizációs költségeket is. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket (felvonulás, közterület-foglalás, egyéb organizációs költségek, stb) és adottságokat, különös tekintettel arra, hogy Vállalkozó tárgyi ajánlatát a tervek, műszaki leírások szakszerű átvizsgálása és mennyiségi észrevételezése alapján adta meg.

  - A vállalkozói díj (egységárak is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) érvényes.

- Többletmunkák és pótmunkák elszámolása

  - A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.

  - Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, a Megrendelő a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni.

  - A pótmunkák megrendeléséről és kivitelezéséről külön szerződést kell kötni.

  - Pótmunka elszámolása kizárólag a pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerződés esetén, a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén lehetséges.

- Teljesítési határidő

  - A 14. (homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, kivéve azbeszt) rész tekintetében a munkakezdés határideje: 2007. szeptember 17. A homlokzati hőszigetelés megkezdésének előfeltétele a nyílászáró cserék befejezése. A munkaterület átadása a munkakezdést megelőző napokban történik, melynek pontos időpontját a Felek egyeztetik. A befejezési határidő: 2007. október 30.

  - A Megrendelő valamennyi rész esetébe elfogad előteljesítést.

- Teljesítés helyszíne

Komárom, Kelemen László u. 10-12.

- Pénzügyi elszámolás

  - A Vállalkozó számláját 2 példányban (2 eredeti példány) nyújtja be a Megrendelő címére.

  - A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. §, 16., 17., 18. pontjában található előírásoknak.

  - Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

  - A 14. rész esetében (hőszigetelés): Az ajánlatkérő lehetőséget ad ajánlati részenként egy darab részszámla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt 80%-os készültség esetén az adott részre vonatkozó felújítási költség 50%-ának mértékéig.

  - A részszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

    - a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a részteljesítés megtörténtét igazoló okirat

  - A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

    - a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (átadás-átvételi jegyzőkönyv)

    - építési napló

  - A Vállalkozó a műszaki átadást–átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

  - A Megrendelő csak a 7.2 pontnak megfelelő és a 7.8-7.9 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.

  - A beruházás az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására” kiírt pályázaton elnyert forrásból, az ajánlatkérő saját forrásából és lakossági hozzájárulásból kerül megvalósításra.

  - Ajánlatkérő a benyújtott számlák ellenértékének 2/3-át (lakossági és önkormányzati rész) a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíti.

  - Az állami támogatási rész a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001 (I.31.) Kormány rendelet 41. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár utalását - a támogatás Önkormányzati számlára történő megérkezését - követően 8 napon belül kerül kiegyenlítésre.

  - Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke.

- A felek képviselői

Megrendelő részéről:

Műszaki ellenőr:

Név: Lengyel József

Szervezet: : Archi-Tata kft

Cím: 2890 Tata, Perczel Mór u.11.

Tel.: 34/587373, 20/352 67 53

Telefax: 34/587374

Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MűE-É-1/11-604

A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: Szalai Noel – műszaki-kommunális ügyintéző

Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/541-311, Fax.: 34/541-348

A szerződés módosításával, pótmunkával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: Gégény-Kubinger Krisztina – közbeszerzési referens

Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel/Fax.: 34/541-347

E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu

Vállalkozó részéről:

Felelős műszaki vezetője:

Név: Szabó Lajos

Cégnév: FEHÉRÉP Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13.

Tel.: 22/503-505

Telefax: 22/340-332

Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV Épületek A-07-0044/2010

- Munkaterület átadás, építési napló

  - A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

  - A munkaterület átadása során a Megrendelő köteles az 14. rész esetében a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani 2 példány közbeszerzési műszaki leírást. A kivitelezés érdekkörébe tartozó további tervek elkészítése/elkészíttetése a Vállalkozó feladata.

  - A Vállalkozó a munkaterület átadás–átvételének időpontjától köteles az építési naplót megnyitni és vezetni az 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

  - A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni.

  - A Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni.

  - Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják.

  - A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.

  - A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történik-e.

  - Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.

- Felek Jogai és Kötelezettségei

  - A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

  - A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban meghatározott szabványok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.

  - Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.

  - A kivitelezés során a műszaki átadás-átvételig Megrendelő igény szerint tervezői művezetést biztosít.

  - A kivitelezéshez szükséges víz, elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról a társasház közös képviselőjével (Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet, Komárom, Igmándi út 47.) történő egyeztetés alapján lehetséges.

  - A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.

  - Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

- Műszaki átadás-átvétel

  - E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás–átvétellel teljesül.

  - A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás–átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.

  - A műszaki átadás–átvételre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

  - A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helye.

  - A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni.

  - A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 eredeti példányban, valamint a beépített anyagok, berendezések, szerelvények megfelelőségi nyilatkozatait 2 példányban a Megrendelőnek átadni.

  - A Megrendelő az átadás–átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

  - A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

- Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítésébe

  - A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha Megrendelő esetlegesen kifogást nem emel valamely alvállalkozó bevonásával kapcsolatosan.

- Utó-felülvizsgálati eljárás

  - A felek a sikeres átadás–átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

  - Jótállás

    - A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a kivitelezési-szerelési munkákra a sikeres műszaki átadás–átvétel befejezésének napjától 3 év teljeskörű jótállást köteles vállalni.

    - A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses nettó ár 3%-a erejéig.

    - A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: Bankgarancia.

    - A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (Bankgarancia.) a sikeres műszaki-átadás átvételt követő 15 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

    - A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

    - Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, nem tesz eleget a 14.1.5 pontban meghatározott garanciális hibajavítási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére.

  - Kötbér

    - A Vállalkozó a neki felróható késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetében kötbér-fizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.

    - A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

    - A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni.

    - Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére a kötbér mértéke részenként 100.000 Ft/ naptári naponta, de maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 5%-a.

    - A kötbér esedékessé válik:

      - a műszaki átadás-átvétel késedelmes teljesítése esetén,

      - hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

    - A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem és/vagy hibás teljesítés megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket

    - Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

    - Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést az építési naplóban szükséges rögzíteni. A Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

    - A 14.2.8. pont esetében a Vállalkozó felelőssége a vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése.

- Felelősségbiztosítás

  - A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles a kivitelezési-szerelési munkára teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

- Titoktartás

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.

- Elállás

  - Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, és kötbér és kártérítés igényt érvényesítheti.

  - Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

  - A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

- Egyéb kikötések

  - A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

  - Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye, illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

  - Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

  - A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a Lakásinnovációs kht-vel a támogatási szerződést csak az érvényes kivitelezési szerződés létrejöttét követően tudja megkötni. Amennyiben a támogatási szerződés nem jön létre, úgy az vis majornak minősül melynek alapján jelen szerződést a megrendelő felmondhatja. A felmondás következtében a Vállalkozó semminemű kártérítésre nem jogosult.

Melléklet:

- számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

- számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma

Kelt: Komárom, 2007. július 13.

.…………………. 	.…………………. 	.………………….

Zatykó János	Dr. Szöllősy Ferenc	Horváth Attila

polgármester	címzetes főjegyző	ügyvezető

Megrendelő	Vállalkozó